| ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ | Αθήνα, 20/07/2009 Αρ. Πρωτ.:36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5ος όροφος), ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :Δ. Ιακωβίδης, Κ. Μητσούλα, Λ. Καντσός Τηλ. : 210, 3726 004, 210 3726047, 210 3726015 Ε-mail : diakovidis@mnec.gr, p.mitsoula@mnec.gr leonardos@mnec.gr |  |
|  | ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ |

Οδηγός

Σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη

διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

1.	Εισαγωγή

Στόχος των οδηγιών που ακολουθούν είναι να παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την οργάνωση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης (on-going) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Οι οδηγίες αφορούν στο βασικό πλαίσιο προδιαγραφών για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων.

Απευθύνονται στις Διαχειριστικές Αρχές  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και αφορούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ιδίου Κανονισμού, καθώς και ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Οι προδιαγραφές που ακολουθούν θα αποτελέσουν τη βάση για την προετοιμασία των τευχών προκήρυξης των αξιολογήσεων των ΕΠ, καθώς και των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης.

2.	Το πλαίσιο του έργου

2.1	Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Άρθρα 47-48.

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, άρθρο 4. παρ. 5.

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής/ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: ‘’Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. Ενδεικτικές κατευθύνσεις  για τις μεθόδους αξιολόγησης: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Έγγραφο εργασίας υπ’αριθμ. 2’, Αύγουστος 2006.

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής/ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: ‘’Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. Ενδεικτικές κατευθύνσεις  για τις μεθόδους αξιολόγησης:Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια. Έγγραφο εργασίας υπ’αριθμ. 5’’, Απρίλιος 2007.

- Working paper on a common approach to the evaluation of the implementation of the gender mainstreaming principle in the ESF co-funded programmes 2007-2013 (DG EMPL).

- Indicative Guidance on ESF Evaluation Quality Standards. (Evaluation Unit, DG EMPL, February 2008).

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EVALSED: διαδραστικό μέσο για την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.evalsed.com).

- Νόμος υπ’ αριθ. 3614/2007 ‘’Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013’’ .

- Διατάξεις Εφαρμογής των ΕΠ - Ενδεικτικός Προγραμματισμός Αξιολογήσεων για την περίοδο 2007-2013.

- Οδηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 (ΥΠΟΙΟ, 61072 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3543, 23 Δεκεμβρίου 2008).

- Σχέδιο Οδηγιών για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των έργων (πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ΥΠΟΙΟ, 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657, 23 Ιουνίου 2009)

- Οδηγός γενικών κατευθύνσεων για το σχεδιασμό δεικτών σε επίπεδο πράξεων/υποέργων ΕΚΤ 2007-2013 (ΕΥΣΕΚΤ, 22319/862,31.3.2008)

2.2	Σύστημα διοίκησης και συντονισμού της Αξιολόγησης - Κυριότεροι εμπλεκόμενοι φορείς

Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 θα γίνει από τους παρακάτω φορείς:

- Την Εθνική Αρχή Συντονισμού εκπροσωπούμενη από την Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. η οποία παρέχει τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και σε συνεργασία με την Ε.Υ.Σ., επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις Διαχειριστικές Αρχές σχετικά με την αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, η Εθνική Αρχή Συντονισμού συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ, η οποία παρέχει κατευθύνσεις και εκδίδει οδηγίες για τις αξιολογήσεις των αντίστοιχων Ε.Π.

- Τις Διαχειριστικές Αρχές, οι οποίες οργανώνουν και παρακολουθούν τις αξιολογήσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - και για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) - καθώς και λαμβάνουν μέτρα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων  τους σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

- Τις Επιτροπές Παρακολούθησης, οι οποίες εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την ποιότητα και τα αποτελέσματα της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ειδικά σε ότι αφορά τα αποτελέσματα σε όρους φυσικούς και οικονομικούς. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης συμμετέχουν ενεργά στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και των συστάσεων των αξιολογήσεων, τις χρησιμοποιούν δε αποτελεσματικά για την λήψη αποφάσεων.

- Τις Eπιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των Αξιολογήσεων. Η εκπόνηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, το έργο και τα παραδοτέα των Συμβούλων Αξιολόγησης παρακολουθούνται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από άτομα της Διαχειριστικής Αρχής/Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής/Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου (μεθοδολογίες, δείκτες κ.λ.π.) κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή σ’ αυτές τις Επιτροπές και ενός εκπροσώπου της Ε.Α.Σ./Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π., ενώ για τις αντίστοιχες Επιτροπές των Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή και τουλάχιστον ενός εκπροσώπου της ΕΥΣΕΚΤ.

- Την Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση (ΕΤΕΑ), η οποία αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους της Ε.Ε. κλπ, υποστηρίζει την Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. στο συντονιστικό της ρόλο με σχετικές εισηγήσεις. Η Επιτροπή αυτή θα λειτουργήσει κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως Επιτροπή Στήριξης (Steering Committee).

- Το Δίκτυο Αξιολόγησης,  στο πλαίσιο του οποίου γίνεται  η παρακολούθηση των βημάτων που αφορούν στην εκπόνηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 και στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι ΔΑ των ΕΠ με τα αρμόδια στελέχη που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση.

- Για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ έχει συσταθεί η Ειδική Επιτροπή για την αξιολόγηση παρεμβάσεων ανθρωπίνων πόρων (ΕΑΠΑΠ) στο ΕΣΠΑ και στα ΕΠ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η οποία αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους της ΕΕ κλπ, υποστηρίζει το έργο της ΕΥΣΕΚΤ ως προς τον αποτελεσματικό συντονισμό του σχεδιασμού, υλοποίησης και διάχυσης του έργου της αξιολόγησης και των ΕΥΔ ΕΚΤ στον τομέα της αξιολόγησης.

3.	Eύρος της αξιολόγησης και Aξιολογητικά ερωτήματα

3.1	Γενικά Αξιολογητικά ερωτήματα

Στη συνέχεια διατυπώνονται τα ‘’ερωτήματα’’  στα οποία η Αξιολόγηση θα πρέπει να ‘’απαντήσει’’ στο πλαίσιο της έκθεσης που υποβάλλεται. Η δομή της έκθεσης είναι σκόπιμο να ακολουθήσει τη σειρά των τιθέμενων ‘’ερωτημάτων’’ υπό τη μορφή κεφαλαίων και υποκεφαλαίων.

Α. Aποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής

Α.1 Κατά πόσο η στρατηγική του ΕΠ εκτιμάται ότι παραμένει επίκαιρη;

Πως αξιολογείται η συνέπεια των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί; (στο πλαίσιο αυτό ο ΣΑ θα πρέπει να εξετάσει επίσης και ενδεχόμενες τροποποιήσεις της κατανομής πόρων του ΕΠ στους κωδικούς θέματος προτεραιότητας καθώς και την επίδρασή τους στη στρατηγική του ΕΠ, ειδικότερα στην περίπτωση λήψης απόφασης για αναθεώρησή του).  Πως αξιολογείται η συνέπεια του προγραμματισμού από το επίπεδο των επιλεγμένων έργων μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων  του Προγράμματος;

Πως αξιολογούνται οι συνέργειες των παρεμβάσεων του Προγράμματος με παρεμβάσεις άλλων Επιχειρησιακών Προγράμμάτων του ΕΣΠΑ (εφόσον υπάρχουν);

Κατά πόσο η SWOT ανάλυση παραμένει επίκαιρη και ποιες πιθανές αλλαγές κρίνονται απαραίτητες;

Πως αξιολογείται η ανταπόκριση του Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (COM (2008) 876/3) και ιδιαίτερα στο πακέτο της Πολιτικής συνοχής (COM(2008) 876), καθώς και η πρόοδος υιοθέτησης των μέτρων που προτείνονται σε αυτό;

Εκτιμάται ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική κοινωνικοοικονομική ανάλυση του Προγράμματος, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της  επίδρασης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης;

Κρίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στη στρατηγική του Προγράμματος υπό το πρίσμα των σχετικών εξελίξεων και των προοπτικών ανάκαμψης και ποιές; (εάν ναι, θα πρέπει να περιλαμβάνεται πρόταση επικαιροποίησης της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης με βάση τις πρόφατες εξελίξεις και σχετική τεκμηρίωση για τροποποιήσεις).

Α.2.1 Αφορά τους ΣΑ των τομεακών ΕΠ: Πως οι παρεμβάσεις του Προγράμματος έχουν συμβάλλει έως τώρα στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΣΠΑ σε όρους ποιοτικών και ποσοτικών στόχων; Πως αξιολογείται η συνεισφορά των υλοποιηθέντων/σε εξέλιξη παρεμβάσεων του Προγράμματος σε σχέση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 και τη Στρατηγική της Λισσαβώνας (ιδιαίτερα αναφορικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και τις συστάσεις των Εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων για την Ελλάδα);

Περαιτέρω, η εξειδίκευση των εν λόγω αξιολογητικών ερωτημάτων στις προδιαγραφές των αξιολογήσεων των ΕΠ του ΕΚΤ γίνεται στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΥΣΕΚΤ. Επίσης ειδικά για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, λαμβάνεται υπόψη και η παρ. 5 του Άρθρου 4 του Καν. 1081/2006 του ΕΚΤ και εξειδικεύονται από τις αρμόδιες ΕΥΔ τα αντίστοιχα αξιολογητικά ερωτήματα στις προδιαγραφές των εν λόγω αξιολογήσεων, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ.

Α.2.2 Αφορά τους ΣΑ ΠΕΠ: Πως οι παρεμβάσεις του Προγράμματος έχουν συμβάλλει έως τώρα στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΣΠΑ σε όρους ποιοτικών και ποσοτικών στόχων; Πως αξιολογείται η συνεισφορά των υλοποιηθέντων/σε εξέλιξη παρεμβάσεων του Προγράμματος σε σχέση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013;

Κάθε αξιολογητικό ερώτημα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο ΣΑ θα πρέπει να προχωρεί σε τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις.

Β. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ

Β.1 Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι το σύστημα ποσοτικών στόχων του Προγράμματος παραμένει ορθό και αξιόπιστο;

Επαληθεύεται η καταλληλότητα των ποσοτικών στόχων σε σχέση με  την επίτευξη των ποιοτικών στόχων; Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι έχει τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας; Κατά πόσον οι μέθοδοι συγκέντρωσης των δεδομένων κρίνονται αξιόπιστοι και  επίκαιροι;

(Η ανάλυση του ερωτήματος Β.1 αφορά στους δείκτες κορμού - Core indicators – στους δείκτες του Προγράμματος σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας κάνοντας χρήση και του συστήματος των δεικτών σε επίπεδο πρόσκλησης. Στο πλαίσιο του ερωτήματος αυτού απαιτείται να γίνει αναλυτική αποτύπωση της μεθόδου υπολογισμού και των παραδοχών που διαμορφώνουν την τιμή κάθε δείκτη. Ειδικότερα κρίνεται απαραίτητη η αποτύπωση του τρόπου που οι δείκτες σε επίπεδο Θέματος Προτεραιότητας/κατηγορίας πράξης συνδέονται με τους δείκτες σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ποσοτική- Ποιοτική Ανάλυση) καθώς και η ανάλυση του τρόπου υπολογισμού των δεικτών αποτελέσματος στις περιπτώσεις που δεν «τροφοδοτούνται» (μόνο) από τα συστήματα παρακολούθησης, αλλά απαιτούν έρευνες ή αξιολογητικές μελέτες.

Σε ό,τι αφορά τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος συγκέντρωσης και η αξιοπιστία των δεδομένων των ωφελουμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος XXIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (χαρακτηριστικά συμμετεχόντων στα Δελτία Παρακολούθησης Υποέργου ΕΚΤ) καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας τους για τον εμπλουτισμό των δεικτών των Ε.Π στα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού. Oι αξιολογητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τους οδηγούς κατευθύνσεων που έχει εκδώσει η ΕΥΣΕΚΤ για τα θέματα των δεικτών και των δεδομένων του παραρτήματος XXIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού αντίστοιχα.

Το σύστημα δεικτών επιτρέπει να δίδεται ακριβής και επίκαιρη εικόνα της υλοποίησης του ΕΠ και να τροφοδοτεί με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση;

Β.2 Εκτιμάται ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο σύστημα ποσοτικών στόχων του Προγράμματος επηρρεάζουν το σύστημα δεικτών του ΕΣΠΑ; (εάν ναι, θα πρέπει να παρέχονται συστάσεις για σχετικές τροποποιήσεις στο σύστημα δεικτών ΕΣΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται, επίσης, η εξέταση του τρόπου σύνδεσης (μεθοδολογία υπολογισμού τιμών) των δεικτών που περιλαμβάνονται στα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) και των συναφών στόχων της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης (Άρθρο 4(4) του Καν. 1081/2006). Σε κάποιες περιπτώσεις αυτοί οι δείκτες ταυτίζονται και έχουν τεθεί σε επίπεδο Ε.Π./ΕΣΠΑ.

Β.3 Ποια είναι η εκτίμηση για τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των έργων, στη βάση των ενταγμένων έργων του Προγράμματος;

Κάθε αξιολογητικό ερώτημα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο ΣΑ θα πρέπει να προχωρεί σε τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις.

Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ

Γ.1 Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος έως τώρα και σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρηματοδοτικοί του στόχοι, στη βάση των αρχικά τεθέντων στόχων εισροών, εκροών, αποτελεσμάτων, καθώς και επιπτώσεων (στην περίπτωση που περιλαμβάνονται στο ΕΠ);

Εντοπίζονται και που σημαντικές αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους  αρχικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες;

Ποιοι είναι οι στόχοι στους οποίους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης για το τέλος της προγραμματικής περιόδου και ποιες εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή;

Ποιες εκτιμάται ότι είναι οι προβλέψεις αναφορικά με την επίτευξη των ποιοτικών, ποσοτικών και χρηματοδοτικών στόχων του ΕΠ έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού;

Γ.2 Πως οι ποσοτικοί στόχοι του Προγράμματος συνέβαλλαν έως τώρα στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων του ΕΣΠΑ; Πόσο αποτελεσματική κρίνεται η συμβολή αυτή;

Γ.3.1 Εκτιμάται ότι μπορούν να επιτευχθούν οι ποιοτικοί (Στρατηγικοί, Γενικοί και Ειδικοί) και ποσοτικοί στόχοι του Προγράμματος με τους διατιθέμενους πόρους;

Πως πιθανές τροποποιήσεις της αρχικής κατανομής πόρων του ΕΠ στους κωδικούς θέματος προτεραιότητας επηρρεάζουν την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σε όρους αποδοτικότητας και τις δεσμεύσεις του ΕΣΠΑ σχετικά με το earmarking;

Που εντοπίζονται προβλήματα αποδοτικότητας, υπερβάσεων του προϋπολογισμού και του μοναδιαίου κόστους με αποτέλεσμα πιθανή διαφοροποίησή του;

Πως αξιολογείται η οικονομική πρόοδος του Προγράμματος έως τώρα;

Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το πλαίσιο διαχείρισης της περιόδου 2007-2013 και ειδικότερα οι κατανομές των πόρων στους Στόχους Σύγκλισης και Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας/Απασχόλησης, οι περιορισμοί που προκύπτουν από τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+2/ν+3 , το πλαίσιο ετήσιας σταδιακής απομείωσης των πόρων σε ορισμένα ΕΠ, κλπ.

Γ.3.2 Ποιες είναι οι εκτιμήσεις αναφορικά με την πρόοδο του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού;

Κάθε αξιολογητικό ερώτημα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο ΣΑ θα πρέπει να προχωρεί σε  τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις.

Δ. Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων

Δ.1 Πώς αξιολογείται το πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος ως προς την επίτευξη της αναπτυξιακής του στρατηγικής;

Πως αξιολογείται η σαφήνεια, επάρκεια, καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης του Προγράμματος, καθώς και η ποιότητα των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης, και ελέγχου;

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της συμβολής βασικών παραμέτρων του συστήματος (όπως πχ τα κριτήρια επιλογής πράξεων,  η εταιρική σχέση, τα κριτήρια διαχωρισμού με το ΕΓΤΑΑΑ και το ΕΤΑΛ, οι ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις για τα συστήματα παρακολούθησης αλλά και τα συστήματα αξιολόγησης - ποιος κάνει τι, πως και πότε- τα θέματα διασφάλισης της συμβατότητας με τις Κοινοτικές πολιτικές, η πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων, τα θέματα σύστασης/οργάνωσης και αρμοδιοτήτων των νέων Υπηρεσιών διαχείρισης και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, το νέο πλαίσιο εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων σε ΕΦΔ/ΕΔΑ) ως προς την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος και των τεθέντων στόχων.

Η ανάλυση στο πλαίσιο της ενότητας Δ πρέπει να γίνει με γνώμονα το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης στο επίπεδο του Προγράμματος (πχ σχετική νομοθεσία, κριτήρια επιλογής πράξεων, εγκύκλιοι, οδηγοί, Διατάξεις Εφαρμογής κλπ.) καθώς και το σχετικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Ν. 3614/2007, Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κλπ).

Η ανωτέρω επεξεργασία θα αποτελέσει τμήμα του έργου των ΣΑ στην περίπτωση του Παραδοτέου Δ’ «Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης». Σε κάθε άλλη περίπτωση και δεδομένου του οριζόντιου χαρακτήρα του ΣΔΕ τέτοιες αξιολογικές εργασίες θα διενεργούνται μετά από πρωτοβουλία της ΕΑΣ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ’αριθμ. 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ/3543,23.12.2008.

Κάθε αξιολογητικό ερώτημα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο ΣΑ θα πρέπει να προχωρεί σε  τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις.

Ε. Ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα

Ε.1 Πως αξιολογείται η Περιβαλλοντική επίδοση του Προγράμματος; (Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται εισροές και σύνδεση με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης μέσω της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Παρακολούθησης της ΣΠΕ , με οριζόντιες οδηγίες της ΕΥΣΣΑΑΠ).

Ε.2 Πως αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ήτων πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) ;

Ε.3 Σύνοψη: Πως αποτιμάται η συμβολή του συνόλου των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στο επίπεδο της περιφέρειας ή της χωρικής ενότητας; (αφορά μόνο τις αξιολογήσεις σε επίπεδο ΠΕΠ. Απαιτείται αναφορά στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην κάθε περιφέρεια ή/και χωρική ενότητα με τη συγχρηματοδότηση και άλλων ΕΠ, προκειμένου να αποδοθεί ολοκληρωμένη αποτίμηση των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ σε επίπεδο περιφέρειας/χωρικής ενότητας. Στην περίπτωση αυτή ο ΣΑ του ΠΕΠ θα διενεργήσει μία σύνοψη των σχετικών στοιχείων λοιπών αξιολογήσεων για την περιφέρεια ευθύνης του). Στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης για τη συμβολή του ΕΤΑΛ και του ΕΓΓΤΑΑ στο επίπεδο της περιφέρειας ή της χωρικής ενότητας, ο ΣΑ πρέπει να αναφερθεί στις σχετικές συνέργειες.

Ε.4 Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση της συμβολής του Προγράμματος στις χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ (βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου, νησιωτικών περιοχών κλπ).

Ε.5 Έρευνες Πεδίου: Εις βάθος ανάλυση επιλεγμένων παρεμβάσεων με τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε δείγμα Δικαιούχων ή/και ωφελουμένων του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από την Αναθέτουσα Αρχή των παρεμβάσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με την ΕΑΣ, στις περιπτώσεις α) επιλογής των τύπων παρεμβάσεων στις οποίες θα γίνει η έρευνα πεδίου και β) στη μεθοδολογία διατύπωσης των σχετικών ειδικών ερωτημάτων.

Κάθε Αξιολόγηση προβλέπεται να περιλαμβάνει 3 έως 4 επιλεγμένες έρευνες, οι οποίες θα οριστούν στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.

Για τα Ε.Π που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, το θέμα των ερευνών πεδίου θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων (ΕΑΠΑΠ).

Ε.6 Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές της EQUAL. Tο εν λόγω αξιολογητικό ερώτημα αφορά τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ θα εξειδικευτεί δε, από τις αρμόδιες ΕΥΔ στις προδιαγραφές των αξιολογήσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες συντονισμού (ΕΥΣΕΚΤ και Ειδική Υπηρεσία για την ενσωμάτωση των αρχών της EQUAL και για τη διαχείριση δράσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ).

Τα ειδικά ερωτήματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις ανάθεσης των ΣΑ, ενώ η ΕΑΣ θα παρέχει οδηγίες για τη διατύπωση των σχετικών ερωτημάτων στην περίπτωση που αυτά έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Οι οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις για τις οποίες θα απαιτηθεί έρευνα πεδίου θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και διαβούλευσης στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης.

Η ανάλυση των ειδικών αξιολογικών ερωτημάτων θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο ΣΑ θα πρέπει να προχωρεί σε  τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις.

3.2	Πεδίο εφαρμογής της Αξιολόγησης

3.2.1	Βασικές αρχές

Η διαφοροποίηση της γεωγραφικής επιλεξιμότητας των ελληνικών περιφερειών σε σχέση με την περίοδο του Γ’ ΚΠΣ, η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με κύρια χαρακτηριστικά το μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την οριζόντια εξυπηρέτηση πολλών τομεακών πολιτικών από περισσότερα του ενός ΕΠ και την εκτεταμένη αξιοποίηση των διαδικασιών εκχώρισης αρμοδιοτήτων σε ΕΦΔ-ΕΔΑ, συνιστούν παραμέτρους που επηρεάζουν σημαντικά και τη διαδικασία αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ.

Ο Κανονισμός 1083/2006 παρέχει ευέλικτες ρυθμίσεις αναφορικά με το θεματικό πεδίο εφαρμογής και το σχεδιασμό των αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια, δίνοντας τη δυνατότητα στρατηγικών (σε ομάδες προγραμμάτων, αξόνων προτεραιότητας, πεδίων πολιτικής κλπ) ή επιχειρησιακών αξιολογήσεων ή και συνδυασμού τους σε μία έκθεση αξιολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες των αρχών διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές αρχές για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 είναι οι εξής :

- Σύναψη συμβάσεων έργων αξιολόγησης με εξωτερικούς αξιολογητές, διετούς διάρκειας, που θα συνδυάζουν χαρακτηριστικά στρατηγικών και επιχειρησιακών αξιολογήσεων.

- Διεύρυνση  του πεδίου εφαρμογής των αξιολογήσεων τομεακών ΕΠ για να συμπεριλάβουν και σχετικές παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ και εκχωρούνται σε ΕΦΔ Υπουργείων (εκτός ΥΠΟΙΟ), προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες ολοκληρωμένης αποτίμησης των τομεακών πολιτικών του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις των ΠΕΠ καλύπτουν μόνο το περιφερειακό σκέλος (εκείνο που αφορά τις εκχωρήσεις στις ΕΔΑ Περιφερειών και εκείνο που διαχειρίζεται η ΔΑ των ΠΕΠ), προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις με τις τομεακές αξιολογήσεις.

- Επιλογή περισσότερο ευέλικτων ρυθμίσεων αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες εκπόνησης των εκθέσεων αξιολόγησης (με εξαίρεση την έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στις Διατάξεις Εφαρμογής των ΕΠ, η οποία έχει προκαθορισμένη προθεσμία υποβολής).

- Δυνατότητα επιλογής αξιολογικών ερωτημάτων ανάλογα με τις ανάγκες των κατά περίπτωση χρηστών, και εκπόνηση ειδικών αναφορών που σχετίζονται με την πορεία υλοποίησης του κάθε ΕΠ.

3.2.2.	Τομεακό και χωρικό πεδίο εφαρμογής

Βασικός στόχος της ενότητας αυτής είναι να προσδιορισθούν σαφώς όλες οι γεωγραφικές και τομεακές συνιστώσες κάθε μελέτης αξιολόγησης, ώστε να είναι ξεκάθαρο από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους υποψήφιους Αναδόχους ποιους τομείς πολιτικής, διοικητικές περιφέρειες και άξονες προτεραιότητας θα καλύψει κάθε αξιολόγηση (Σχετική αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται διακριτά στις προκυρήξεις των ΣΑ καθώς και στις σχετικές συμβάσεις).

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η αναφορά σε ’’Πρόγραμμα’’, στο πλαίσιο των αξιολογητικών ερωτημάτων που προηγήθηκαν, θα παραπέμπει κάθε φορά στο τομεακό και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής που ορίζει κάθε αξιολόγηση (scope of the evaluation).  Υπό την έννοια αυτή, κάθε ΣΑ Τομεακού ΕΠ ή ΠΕΠ θα πρέπει να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά με αναφορά στο τομεακό και περιφερειακό πεδίο εφαρμογής που προσδιορίζουν οι προδιαγραφές και όχι αποκλειστικά με οριοθέτηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, παρέχοντας όπου είναι δυνατόν ανάλυση των σχετικών στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Ι. Αξιολογήσεις σε επίπεδο τομεακών ΕΠ:

Οι ανάγκες ολοκληρωμένης αποτίμησης των κυριότερων τομεακών πολιτικών του ΕΣΠΑ θα πρέπει να καλυφθούν από τις on-going αξιολογήσεις των τομεακών ΕΠ με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους και με αναφορά στις 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή κατά περίπτωση των παρεμβάσεων των ΠΕΠ για τις οποίες προβλέπεται εκχώρηση σε ΕΦΔ Υπουργείων (εκτός του ΥΠΟΙΟ). Ειδικότερα:

ΕΠ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013’’, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων Α.2.1, Β,Γ,Δ και Ε που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 αναφορικά με τις 8 περιφέρειες που εντάσσονται στον αμιγή Στόχο Σύγκλισης, καθώς και τις παρεμβάσεις των ΠΕΠ στις 5 μεταβατικές περιφέρειες (Στόχος 1 phasing out, και Στόχος 2 phasing in) για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΥΠΑΝ έχει ορισθεί ΕΦΔ, κατά τα ποσά του προϋπολογισμού που της έχουν εκχωρηθεί από τους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας.

Η ανάλυση του ερωτήματος Α.2.1 θα γίνει με αναφορά στις πολιτικές που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα και στην επιχειρηματικότητα, όπως αυτές αναφέρονται στους Γενικούς Στόχους 1,2,3,4,5 και 14 του ΕΣΠΑ και εξειδικεύονται στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, καθώς και στις παρεμβάσεις των ΠΕΠ για την υλοποίηση των οποίων έχουν γίνει οι σχετικές εκχωρήσεις.

Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα καλύπτει το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013.

ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013’’, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων Α.2.1, Β,Γ,Δ και Ε που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 αναφορικά με τις 8 περιφέρειες που εντάσσονται στον αμιγή Στόχο Σύγκλισης, καθώς και τις παρεμβάσεις των ΠΕΠ στις 5 μεταβατικές περιφέρειες (Στόχος 1 phasing out, και Στόχος 2 phasing in) για τις οποίες η ΕΥΔ ΨΣ του ΥΠΟΙΟ έχει ορισθεί ΕΦΔ, κατά τα ποσά του προϋπολογισμού που της έχουν εκχωρηθεί από τους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας.

Η ανάλυση του ερωτήματος Α.2.1 θα γίνει με αναφορά στην πολιτική που αφορά στην ψηφιακή σύγκλιση όπως αυτή αναφέρεται στο Γενικό Στόχο 6 του ΕΣΠΑ και εξειδικεύεται στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και στις παρεμβάσεις των ΠΕΠ για την υλοποίηση των οποίων έχουν γίνει οι σχετικές εκχωρήσεις.

Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα καλύπτει το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013’’, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων Α.2.1, Β,Γ,Δ και Ε που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013 αναφορικά με τις 13 περιφέρειες για το Ταμείο Συνοχής και τις 8 για το ΕΤΠΑ, καθώς και τις παρεμβάσεις των ΠΕΠ στις 5 μεταβατικές περιφέρειες (Στόχος 1 phasing out, και Στόχος 2 phasing in) για τις οποίες οι ΕΥΔ του ΥΜΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν ορισθεί ΕΦΔ, κατά τα ποσά του προϋπολογισμού που τους έχουν εκχωρηθεί από τους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας.

Η ανάλυση του ερωτήματος Α.2.1 θα γίνει με αναφορά στην πολιτική που αφορά στην ενίσχυση της προσπελασιμότητας όπως αυτή αναφέρεται στο Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ και εξειδικεύεται στο ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013 και στις παρεμβάσεις των ΠΕΠ για την υλοποίηση των οποίων έχουν γίνει οι σχετικές εκχωρήσεις.

Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα καλύπτει το ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013.

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013’’, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, καθώς και τις περιπτώσεις παρεμβάσεων που ενδεχομένως ορισθεί ΕΦΔ η ΔΑ του ΕΠ ΠΕΡΑΑ.

Κατά την προσέγγιση των ενοτήτων Α - ‘’Aποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής’’, Β - ‘’Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ ’’ και Γ - ‘’Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ’’ ο ΣΑ, καλύπτει τις πολιτικές που αφορούν στο περιβάλλον και στην αειφόρο ανάπτυξη, όπως αυτές αναφέρονται στους Γενικούς Στόχους 15 και 16 του ΕΣΠΑ και εξειδικεύονται στο ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα καλύπτει το ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013’’, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 αναφορικά με τις 13 περιφέρειες. Σημειώνεται ότι ο ΣΑ θα πρέπει να καλύψει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ, ανεξάρτητα από το εάν μέρος τους έχει εκχωρηθεί σε ΕΔΑ ή ΕΦΔ (πχ και του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5).

Συμπληρωματική αναφορά είναι σκόπιμο να γίνεται σε παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη χρήση της ρήτρας ευελιξίας στα ΠΕΠ οι οποίες  εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΑΚΠ (συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο σχετικό Μνημόνιο συνεργασίας του ΥΠΑΚΠ με το ΥΠΑΝ).

Κατά την προσέγγιση των ενοτήτων Α - ‘’Aποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής’’, Β - ‘’Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ ’’ και Γ - ‘’Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ’’ ο ΣΑ, καλύπτει τις πολιτικές που αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, όπως αυτές αναφέρονται στους Γενικούς Στόχους 7,8 , 9 και μέρος του 10 του ΕΣΠΑ και εξειδικεύονται στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και στις αναφερόμενες ανωτέρω  παρεμβάσεις των ΠΕΠ.

Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα καλύπτει το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-2013’’, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-2013 αναφορικά με τις 13 περιφέρειες.

Κατά την προσέγγιση των ενοτήτων Α - ‘’Aποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής’’, Β - ‘’Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ ’’ και Γ - ‘’Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ’’ ο ΣΑ, καλύπτει την πολιτική  που αφορά την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, όπως αυτή αναφέρεται στους Γενικούς Στόχους 4 και 5 του ΕΣΠΑ και εξειδικεύεται στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση 2007-2013.

ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013’’, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνεται στις συνέργειες με το ΕΠ ΨΣ και στην εφαρμογή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.

Κατά την προσέγγιση των ενοτήτων Α - ‘’Aποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής’’, Β - ‘’Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ ’’ και Γ - ‘’Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ’’ ο ΣΑ, καλύπτει την πολιτική που αφορά στη δημόσια διοίκηση, όπως αυτή αναφέρεται στους Γενικούς Στόχους 11 και 12 του ΕΣΠΑ και εξειδικεύεται στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.

ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013’’, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Οι τομείς του πολιτισμού και της υγείας στο ΕΣΠΑ θα καλυφθούν από τις αξιολογήσεις των Ε.Π. στα οποία εντάσσονται οι ενέργειές τους και μπορούν επιπλέον εφόσον το επιθυμούν να καλυφθούν και με διακριτά έργα αξιολόγησης (θεματικές αξιολογήσεις) με ευθύνη των αρμοδίων ΕΥΔ , οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 3614/2006 (άρθρο 5, παρ. 2, σημ. β,γ) ασκούν καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων στους ανωτέρω τομείς αντίστοιχα.

Διακριτή θεματική αξιολόγηση για τον τομέα  της εκπαίδευσης στο ΕΣΠΑ ή διακριτό παραδοτέο στο έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-2013’’ που να αφορά στις υποδομές εκπαίδευσης, μπορεί να προβλεφθεί από την ΕΥΔ ΕΠ ΔΒΜ, η οποία σύμφωνα με το Ν. 3614/2006 (άρθρο 5, παρ. 1, σημείο στ.) έχει την ‘’…αρμοδιότητα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα της παιδείας των ΕΠ του ΕΣΠΑ’’.

Οι αρμόδιοι φορείς τομεακής πολιτικής μπορούν εφόσον κρίνουν απαραίτητο να εισηγηθούν την διατύπωση ειδικών ερωτημάτων στοχευμένων σε συγκεκριμένους τομείς, τα οποία θα ενσωματωθούν στις προδιαγραφές των αξιολογήσεων (Ε. Ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα), προκειμένου να διασφαλισθεί κοινή προσέγγιση από τους ΣΑ στα θέματα αυτά.

Οι αξιολογήσεις που διενεργούνται σε επίπεδο Τομεακών ΕΠ πρέπει να περιλαμβάνουν και ανάλυση ανά περιφέρεια - ιδιαίτερα στα ερωτήματα Β και Γ - για να δοθεί η δυνατότητα να περιληφθεί στις αξιολογήσεις των ΠΕΠ μία σύνοψη όλων των παρεμβάσεων-συμπερασμάτων που υλοποιούνται από τομεακά ΕΠ, δηλ. να απαντηθεί το ειδικό αξιολογικό ερώτημα Ε.3 από τους ΣΑ των ΠΕΠ. Υπό την έννοια αυτή ζητείται από κάθε ΣΑ ΠΕΠ να εξετάσει τα παραδοτέα Δ (Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης) των αξιολογήσεων των τομεακών Προγραμμάτων και να συνοψίσει σε μια διακριτή ενότητα της ανάλυσής του τις σχετικές αναφορές στην περιφέρεια ευθύνης του.

ΙΙ. Αξιολογήσεις σε επίπεδο ΠΕΠ :

- Το έργο ‘’Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ’’ θα πρέπει να καλύπτει κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων Α.2.2, Β,Γ,Δ και Ε που περιγράφονται ανωτέρω το περιφερειακό σκέλος του ΠΕΠ (δηλαδή εκείνο που εκχωρείται προς τις ΕΔΑ των Περιφερειών και εκείνο που διαχειρίζεται η Δ.Α των ΠΕΠ). Θα καλύπτει δε την αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ που εκχωρούνται σε ΕΦΔ λοιπών Υπουργείων (ειδικά για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης) στη βάση των στοιχείων  και συμπερασμάτων που παρέχονται από τους Αξιολογητές  των Τομεακών Προγραμμάτων.  Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα πρέπει να καλύπτει το ΠΕΠ συνολικά.

- Στο πλαίσιο του ειδικού ερωτήματος Ε.3 Σύνοψη (βλ. ανωτέρω) απαιτείται αναφορά στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην κάθε περιφέρεια ή/και χωρική ενότητα με τη συγχρηματοδότηση και άλλων ΕΠ, προκειμένου να αποδοθεί ολοκληρωμένη αποτίμηση των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ σε επίπεδο περιφέρειας/χωρικής ενότητας. Στην περίπτωση αυτή ο ΣΑ, αντλώντας στοιχεία από τις εκθέσεις αξιολόγησης των τομεακών ΕΠ, θα διαμορφώσει μία σύνοψη των στοιχείων αυτών, με στόχο να αποτιμήσει τη συμβολή του συνόλου των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στο επίπεδο της περιφέρειας ή της χωρικής ενότητας. Στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης για τη συμβολή του ΕΤΑΛ και του ΕΓΓΤΑΑ στο επίπεδο της περιφέρειας ή της χωρικής ενότητας, ο ΣΑ πρέπει να αναφερθεί στις σχετικές συνέργειες.

- Σε σχέση με το ειδικό ερώτημα Ε.5 Έρευνες Πεδίου (βλ. ανωτέρω) κάθε αξιολόγηση ΠΕΠ μπορεί να εστιάσει στην εις βάθος ανάλυση παρεμβάσεων για τις οποίες δεν προβλέπεται εκχώρηση σε ΕΦΔ που έχει την ευθύνη τομεακού ΕΠ (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός, έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας, πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, παρεμβάσεις ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών), επιλέγοντας τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε δείγμα φορέων, Δικαιούχων ή/και ωφελουμένων, σε κάποιες από αυτές.

- Στο πλαίσιο του ειδικού ερωτήματος Ε.4 Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ (βλ. ανωτέρω) απαιτείται αξιολόγηση της συμβολής του Προγράμματος στην προώθηση των χωρικών προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ (βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου, νησιωτικών περιοχών κλπ).

Ενδεικτικά παραδείγματα των ανωτέρω ακολουθούν στη συνέχεια:

Παράδειγμα Α: Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων Α.2.1, Β,Γ,Δ και Ε που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 αναφορικά με τις 8 περιφέρειες που εντάσσονται στον αμιγή Στόχο Σύγκλισης, καθώς και τις παρεμβάσεις των ΠΕΠ στις 5 μεταβατικές περιφέρειες (Στόχος 1 phasing out, και Στόχος 2 phasing in) για τις οποίες η ΕΥΔ ΨΣ του ΥΠΟΙΟ έχει ορισθεί ΕΦΔ, κατά τα ποσά του προϋπολογισμού που της έχουν εκχωρηθεί από τους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας. Η ανάλυση του ερωτήματος Α.2.1 θα γίνει με αναφορά στην πολιτική που αφορά στην ψηφιακή σύγκλιση όπως αυτή αναφέρεται στο Γενικό Στόχο 6 του ΕΣΠΑ και εξειδικεύεται στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και στις παρεμβάσεις των ΠΕΠ για την υλοποίηση των οποίων έχουν γίνει οι σχετικές εκχωρήσεις. Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα καλύπτει το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει και ανάλυση ανά περιφέρεια - ιδιαίτερα στα ερωτήματα Β και Γ - για να δοθεί η δυνατότητα να περιληφθεί στις αξιολογήσεις των ΠΕΠ μία σύνοψη όλων των παρεμβάσεων-συμπερασμάτων που υλοποιούνται από ΕΠ ΨΣ, δηλ. να απαντηθεί το ειδικό αξιολογικό ερώτημα Ε.3 Σύνοψη,  από τους ΣΑ των ΠΕΠ.

Η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑ ΕΠ ΨΣ) έχει την ευθύνη παροχής όλων των σχετικών στοιχείων, ενώ ο ΣΑ θα αξιολογήσει και τις παρεμβάσεις της Ψηφιακής Σύγκλισης που συγχρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης στα ανωτέρω ερωτήματα με δική του μεθοδολογία, στοιχεία και ανάλυση / συμπεράσματα και προτάσεις.

Παράδειγμα Β: Ο ΣΑ του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 θα καλύπτει κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων Α.2.2, Β,Γ,Δ και Ε που περιγράφονται ανωτέρω το περιφερειακό σκέλος του ΠΕΠ (δηλαδή εκείνο που εκχωρείται προς τις ΕΔΑ των Περιφερειών και εκείνο που διαχειρίζεται η Δ.Α των ΠΕΠ). Θα καλύπτει δε την αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ που εκχωρούνται σε ΕΦΔ λοιπών Υπουργείων (ειδικά για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης) στη βάση των στοιχείων  και συμπερασμάτων που αξιολογούνται από τους Αξιολογητές  των Τομεακών Προγραμμάτων.  Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα πρέπει να καλύπτει το ΠΕΠ Αττικής συνολικά.

Η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑ ΠΕΠ) έχει την ευθύνη παροχής όλων των σχετικών στοιχείων και ειδικά εκείνων του ΟΠΣ. Ο ΣΑ έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί απευθείας σε ΕΔΑ/ΕΦΔ του ΠΕΠ για πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του έργου του.

3.3	Διαθέσιμα στοιχεία – Πλαίσιο διαχείρισης πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων

Βασική πηγή για την ανάλυση του ΣΑ  θα πρέπει να αποτελούν τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Υπεύθυνη για την παροχή των στοιχείων αυτών είναι η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑ του ΕΠ σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τις ΕΔΑ/ΕΦΔ του Προγράμματος).

Ο ΣΑ έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης πρόσθετων πληροφοριών από τις ΕΔΑ/ΕΦΔ του προγράμματος για τις ανάγκες του έργου του. Ειδικά στις περιπτώσεις αξιολογήσεων τομεακών ΕΠ ο ΣΑ δύναται να απευθυνθεί και σε ΕΔΑ των Περιφερειών προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για την αξιολόγηση των σχετικών τομεακών πολιτικών (πχ αναφορικά με τους τομείς εκπαίδευσης και υγείας/πολιτισμού εφόσον αποφασισθεί η διενέργεια διακριτής αξιολόγησης του τομέα).

Όπου αξιοποιούνται άλλες πηγές στοιχείων εκτός ΟΠΣ (π.χ. στοιχεία ΕΦΔ/ΕΔΑ, εκτιμήσεις στελεχών ΕΥΔ και Δικαιούχων, βάσεις δεδομένων Τεχνικών Συμβούλων κλπ), θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, με σαφή διάκριση των δεδομένων που προκύπτουν αμιγώς από το ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

Για τις ανάγκες της εις βάθος ανάλυσης επιλεγμένων θεμάτων στο πλαίσιο της Αξιολόγησης (Ειδικό αξιολογητικό ερώτημα Ε.5 Έρευνες Πεδίου) η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων από δείγμα Δικαιούχων, Φορέων Υλοποίησης ή ωφελούμενων του Προγράμματος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την εκπόνηση της αξιολόγησης στο σημείο που αφορά στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, με στόχο τα δεδομένα που θα συλλεχθούν να οδηγούν σε συγκεκριμένα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.

Οι ΣΑ στο πλαίσιο του Παραδοτέου Α (μεθοδολογία της αξιολόγησης, βλ. ανωτέρω) θα πρέπει να προτείνουν τις περιπτώσεις  (πχ. κατηγορίες πράξεων, τελικοί δικαιούχοι, εξειδικευμένα θέματα) για τα οποία εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί συλλογή πρωτογενών δεδομένων.

4.	Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα

Το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έχει διάρκεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2011.

Το Παράρτημα Ι της παρούσης περιλαμβάνει ανάλυση ενδεικτικών αξιολογητικών ερωτημάτων ανά ΕΠ/ΠΕΠ που θα πρέπει ο ΣΑ να προσεγγίζει ανά Παραδοτέο. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την εντολή εκπόνησης του κάθε Παραδοτέου να τροποποιεί/εξειδικεύει το περιεχόμενο των αξιολογικών ερωτημάτων ανάλογα με τις ανάγκες της.

Παράλληλα, η ΕΑΣ δύναται να παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφόσον απαιτηθεί.

Παραδοτέα:

Ι. Παραδοτέο Α.  Μεθοδολογία της Αξιολόγησης

Υποβάλλεται 1 μήνα από την ανάθεση του έργου. Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της μεθολογίας που θα ακολουθήσει ο ΣΑ σε όλα τα  ερωτήματα της αξιολόγησης.

Ειδική αναφορά (με διακριτή ενότητα) στο πλαίσιο του παραδοτέου αυτού θα πρέπει να γίνεται στην πρόταση μεθοδολογίας για την εκτίμηση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος.

Η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση, επιδιώκοντας την κατά το δυνατόν ομογενοποίηση των μεθοδολογιών αξιολόγησης, θα διατυπώσει, σε συνεργασία με την ΕΑΣ, την άποψή της στις Αναθέτουσες Αρχές στη βάση του ανωτέρω Παραδοτέου, το οποίο της κοινοποιείται.

Για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ το εν λόγω παραδοτέο θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και στο πλαίσιο της ΕΑΠΑΠ.

ΙΙ. Παραδοτέο Β. Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος.

Εκπονείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48.3 του Καν. 1083/2006, στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΕΠ με βάση σχετική απόφαση της ΕΥΔ για ανάθεση του έργου αυτού στο ΣΑ. Η συγκεκριμένη έκθεση εκπονείται από τον Σ.Α. στην περίπτωση που η ΕΥΔ επιλέξει η ανάλυση αυτή να μην γίνει εσωτερικά από την αρμόδια Μονάδα Αξιολόγησης.

Η ανάλυση αυτή θα πρέπει χρονικά να γίνεται κατά κανόνα, κοντά στην προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, έτσι  όπως προβλέπεται στον Καν. 1083/2006 άρθρο 67 και στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού 1828/2006.

Για την εκπόνηση του Παραδοτέου αυτού ο ΣΑ θα πρέπει να λαμβάνει έγγραφη εντολή εκπόνησης από την Αναθέτουσα Αρχή με περιθώριο τουλάχιστον 2 μηνών για την υποβολή ενός Τελικού Παραδοτέου Β.

Διευκρινίζεται ότι το παραδοτέο Β που θα υποβληθεί σε επίπεδο τομεακών ΕΠ θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά των αντίστοιχων παραδοτέων Β των ΠΕΠ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ΣΑ των ΠΕΠ να αντλήσουν τα απαραίτητα στοιχεία/συμπεράσματα/προτάσεις που αφορούν στο μέρος των ΠΕΠ που έχει εκχωρηθεί σε ΕΦΔ Υπουργείων.

Επομένως, οι ΣΑ των ΠΕΠ για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης αξιοποιούν:

α) τα παραδοτέα των ΣΑ τομεακών αξιολογήσεων αναφορικά με στοιχεία παρεμβάσεων ΠΕΠ που έχουν εκχωρηθεί σε ΕΦΔ Υπουργείων (εκτός του ΥΠΟΙΟ) και β) τα παραδοτέα τους,  προκειμένου να διαμορφώσουν μία συνθετική άποψη για την πορεία υλοποίησης των συγκεκριμένων ΠΕΠ.

Στο Παραδοτέο αυτό ο ΣΑ προσεγγίζει τα αξιολογητικά ερωτήματα Γ.1 , Γ.3.1 και Γ.3.2  παρέχοντας τεκμηριωμένες αναλύσεις και προτάσεις.

Εφόσον, στο πλαίσιο της ανωτέρω ανάλυσης, εντοπισθούν σημαντικές αποκλίσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ/ΠΕΠ, τότε εκπονείται το Παραδοτέο Γ. Η απόφαση για το εάν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τους στόχους καθώς και για ενδεχόμενη αναθεώρηση λαμβάνεται στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψιν οριζόντιες οδηγίες της ΕΑΣ.

Στο πλαίσιο του έργου του Σ.Α. ενδέχεται να απαιτηθεί η εκπόνηση περισσότερων της μιας εκθέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΕΠ/ΠΕΠ.

ΙΙΙ. Παραδοτέο Γ. Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος.

Εκπονείται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33.1 και 48.3 του Καν. 1083/2006 και προ της υποβολής πρότασης της ΕΑΣ/ΕΥΔ ή της ΕΕ για αναθεώρηση του Προγράμματος.

Για την εκπόνηση του Παραδοτέου αυτού ο ΣΑ θα πρέπει να λαμβάνει έγγραφη εντολή εκπόνησης από την Αναθέτουσα Αρχή με περιθώριο τουλάχιστον 2 μηνών για την υποβολή ενός Τελικού Παραδοτέου Γ. Η σχετική εντολή εκπόνησης θα δίδεται ύστερα από συνεννόηση με την ΕΑΣ για τον καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των ΕΠ/ΠΕΠ και την υποβολή της πρότασης αναθεώρησής τους στην ΕΕ.

Διευκρινίζεται ότι το παραδοτέο Γ που θα υποβληθεί σε επίπεδο τομεακών ΕΠ θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά των αντίστοιχων παραδοτέων Γ των ΠΕΠ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ΣΑ των ΠΕΠ να αντλήσουν τα απαραίτητα στοιχεία/συμπεράσματα/προτάσεις που αφορούν στο μέρος των ΠΕΠ που έχει εκχωρηθεί σε ΕΦΔ Υπουργείων.

Επομένως, οι ΣΑ των ΠΕΠ για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης αξιοποιούν:

α) τα παραδοτέα των ΣΑ τομεακών αξιολογήσεων αναφορικά με στοιχεία παρεμβάσεων ΠΕΠ που έχουν εκχωρηθεί σε ΕΦΔ Υπουργείων (εκτός του ΥΠΟΙΟ) και β) τα παραδοτέα τους,  προκειμένου να διαμορφώσουν μία συνθετική άποψη για την πορεία υλοποίησης των συγκεκριμένων ΠΕΠ.

Για το περιεχόμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης ενημερώνεται η Επ.Πα. του Ε.Π.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να απαιτηθεί η εκπόνηση περισσότερων του ενός Παραδοτέων Γ, ανάλογα με τις ανάγκες αναθεώρησης του κάθε ΕΠ/ΠΕΠ.

Στο Παραδοτέο αυτό ο ΣΑ προσεγγίζει τα αξιολογητικά ερωτήματα Α,Β,Γκαι Ε (εκτός των Ε.3 Σύνοψη και Ε.5 Έρευνες Πεδίου) , παρέχοντας αναλυτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης ο ΣΑ υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή στη διαπραγμάτευση με την Ε.Ε

Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις για την Αναθεώρηση του Ε.Π. προβλέπουν άλλο περιεχόμενο στη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης ο Σ.Α. αναλαμβάνει την εκπόνησή της. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα δοθούν νέες οδηγίες από την ΕΑΣ.

ΙV. Παραδοτέο Δ. Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης).

Υποβάλλεται το πρώτο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στις Διατάξεις Εφαρμογής του Προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι, όπως και στις προηγούμενες αναφερθείσες περιπτώσεις, το παραδοτέο Δ που θα υποβληθεί σε επίπεδο τομεακών ΕΠ θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά των αντίστοιχων παραδοτέων Δ των ΠΕΠ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ΣΑ των ΠΕΠ να αντλήσουν τα απαραίτητα στοιχεία/συμπεράσματα/προτάσεις που αφορούν στο μέρος των ΠΕΠ που έχει εκχωρηθεί σε ΕΦΔ Υπουργείων.

Επομένως, οι ΣΑ των ΠΕΠ για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης αξιοποιούν:

α) τα παραδοτέα των ΣΑ τομεακών αξιολογήσεων αναφορικά με στοιχεία παρεμβάσεων ΠΕΠ που έχουν εκχωρηθεί σε ΕΦΔ Υπουργείων (εκτός του ΥΠΟΙΟ) και β) τα παραδοτέα τους,  προκειμένου να διαμορφώσουν μία συνθετική άποψη για την πορεία υλοποίησης των συγκεκριμένων ΠΕΠ.

Επίσης διευκρινίζεται ότι, οι αξιολογήσεις που διενεργούνται σε επίπεδο Τομεακών ΕΠ πρέπει να περιλαμβάνουν και ανάλυση ανά περιφέρεια - ιδιαίτερα στα ερωτήματα Β και Γ - για να δοθεί η δυνατότητα να περιληφθεί στο παραδοτέο αυτό από τους ΣΑ των ΠΕΠ μία σύνοψη όλων των παρεμβάσεων-συμπερασμάτων που υλοποιούνται από τομεακά ΕΠ. Υπό την έννοια αυτή ζητείται από κάθε ΣΑ ΠΕΠ να εξετάσει τα παραδοτέα Δ των αξιολογήσεων των τομεακών Προγραμμάτων και να συνοψίσει σε μια διακριτή ενότητα της ανάλυσής του τις σχετικές αναφορές στην περιφέρεια ευθύνης του.

Επομένως, για τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τομεακών ΕΠ προτείνεται να υποβάλλεται Σχέδιο (draft) του Παραδοτέου Δ έως τις 15 Απριλίου 2011 και Τελικό Παραδοτέο Δ στις 30 Μαϊου του 2011.

Για τις εκθέσεις αξιολόγησης των ΠΕΠ προτείνεται να υποβάλλεται Σχέδιο (draft) του Παραδοτέου Δ έως τις 15 Μαϊου 2011 και Τελικό Παραδοτέο Δ στις 30 Ιουνίου του 2011.

Στο πλαίσιο του Παραδοτέου αυτού ο ΣΑ προσεγγίζει τα αξιολογητικά ερωτήματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα και περιλαμβάνονται εποπτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί.

V. Παραδοτέα E. Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης.

Πέραν των προαναφερθεισών εκθέσεων, ο Σ.Α. συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, ειδικές αναφορές αξιολόγησης, το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο του.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

- Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης για την υποστήριξη της διενέργειας Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος και Ετήσιων Συναντήσεων με την ΕΕ.

- Συνοπτική αποτίμηση προόδου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης της Ετήσια Έκθεσης Εφαρμογής του Προγράμματος, για την εκπόνηση της οποίας ο ΣΑ υποστηρίζει τη ΔΑ του ΕΠ χωρίς να την υποκαθιστά. Το συγκεκριμένο Παραδοτέο είναι σκόπιμο να υποβάλλεται έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

- Συνοπτική Έκθεση εισροών στην αξιολόγηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σε λοιπές στρατηγικές αξιολογήσεις.

- Συνοπτική Έκθεση εισροών στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (άρθρο 29 Καν. 1083/2006).

Για την εκπόνηση των αναφορών των Παραδοτέων αυτών, ο ΣΑ θα πρέπει να λαμβάνει εντολή εκπόνησης από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση των Ειδικών Αναφορών Αξιολόγησης για την υποστήριξη της διενέργειας της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Ετήσιας Συνάντησης ή της Ετήσιας Έκθεσης ο ΣΑ υποστηρίζει τη ΔΑ του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι παραπάνω Εκθέσεις υποβάλλονται από τον ΣΑ σε πέντε (5) αντίγραφα (το ένα εκ των οποίων θα υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ΕΑΣ), ενώ παράλληλα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα παραδοτέα που εκπονούνται στο πλαίσιο των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ θα πρέπει να κοινοποιούνται και στην ΕΥΣΕΚΤ, με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα Παραδοτέα Β, Γ και Δ πρέπει να περιλαμβάνουν Επιτελική Σύνοψη  (executive summary) συμπερασμάτων και εισηγήσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά - μέχρι 10 σελίδες).

Κάθε έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να παρουσιάζει αυτονομία, έτσι ώστε ο μη εξοικειωμένος αναγνώστης να μην χρειάζεται να ανατρέξει σε άλλες πηγές. Με την έννοια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο και στους στόχους του Προγράμματος, καθώς και ένα βασικό χρηματοδοτικό πίνακα.

Αναλυτικοί πίνακες, λοιπές επεξεργασίες και αναλύσεις, λεπτομερείς περιγραφές ερευνών πεδίου κλπ είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την έκθεση στο Παράρτημα.

Στο ίδιο παράρτημα θα περιλαμβάνεται και αναλυτική αναφορά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση κάθε ερωτήματος.

- Ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης  - Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση

5.1 Διαδικασία ανάθεσης

Το έργο των αξιολογήσεων θα εκπονηθεί από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές (external evaluators). Εξαίρεση δύναται να αποτελέσει το Παραδοτέο Β, το οποίο κάθε ΔΑ μπορεί να αποφασίσει να εκπονηθεί εσωτερικά από την αρμόδια Μονάδα Α. Στην περίπτωση αυτή, τούτο καθίσταται σαφές ήδη από την προκήρυξη του έργου.

Η κάλυψη των απαιτήσεων των αξιολογήσεων αυτών, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, θα γίνει με προκήρυξη που θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η επιλογή του Αναδόχου σκόπιμο είναι να έχει ολοκληρωθεί έως  τον Οκτώβριο του 2009 και όχι αργότερα από το τέλος του 2009.Το έργο του ΣΑ θα έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2011.

Η προκήρυξη του έργου των ΣΑ θα γίνει με ευθύνη της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής ως εξής:

| ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ |
| --- | --- |
| ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας [σε συνεργασία με την ΕΔΑ Μεταφορών] |
| ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΥΠΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα |
| ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ | ΥΠΟΙΟ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση |
| ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | ΥΠΑΚΠ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού [Σε συνεργασία με το ΥΠΥΚΑ] |
| ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ | ΥΠΕΠΘ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση |
| ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ | ΥΠΕΣ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 |
| ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΥΠΟΙΟ, ΕΥΣΣΑΑΠ/Μον. Δ |
| ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ, ΕΥΣ/Μον. Ε’ Διαχείρισης ΠΕΠ [σε συνεργασία με τις επιμέρους ΕΔΑ των ΠΕΠ] |
| ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ, ΕΥΣ/Μον. Ε’ Διαχείρισης ΠΕΠ [σε συνεργασία με τις επιμέρους ΕΔΑ των ΠΕΠ] |
| ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ, ΕΥΣ/Μον. Ε’ Διαχείρισης ΠΕΠ [σε συνεργασία με τις επιμέρους ΕΔΑ των ΠΕΠ] |
| ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ | Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ, ΕΥΣ/Μον. Ε’ Διαχείρισης ΠΕΠ [σε συνεργασία με τις επιμέρους ΕΔΑ των ΠΕΠ] |
| ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ | Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ, ΕΥΣ/Μον. Ε’ Διαχείρισης ΠΕΠ [σε συνεργασία με τις επιμέρους ΕΔΑ των ΠΕΠ] |

Στα έργα αξιολόγησης του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013 και του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί, στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων και συμβάσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες κάθε Προγράμματος, με διακριτές υπο-ομάδες των Αναδόχων συμβούλων αξιολόγησης για τον τομέα ευθύνης του κάθε φορέα. Ειδικότερα απαιτείται σχετική πρόβλεψη για διακριτές υπο-ομάδες των Αναδόχων ΣΑ για την υποστήριξη των έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΜΕ - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών, καθώς και των έργων του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Στα 4 έργα αξιολόγησης των ΠΕΠ (εκτός ΠΕΠ Αττικής) ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων και συμβάσεων προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της κάθε Διοικητικής Περιφέρειας, με διακριτές υπο-ομάδες των Αναδόχων συμβούλων αξιολόγησης του κάθε ΠΕΠ για τις παρεμβάσεις που αφορούν στην κάθε μία Διοικητική Περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι υπάρχει ασυμβίβαστο, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μεταξύ των ιδιοτήτων του ΣΑ και του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και τούτο θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στις αντίστοιχες προκηρύξεις και συμβάσεις.

5.2 Χρηματοδότηση

Το κόστος των Αξιολογήσεων που ανατίθεται σε εξωτερικούς αξιολογητές (Συμβούλους Αξιολόγησης) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.

Προκειμένου να καλυφθεί με τις υπογραφείσες συμβάσεις αξιολόγησης και το χρονικό διάστημα 2012-2013, θα πρέπει να προβλεφθεί στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις το δικαίωμα της προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής.

5.3 Διαβίβαση της Αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι αξιολογήσεις που εκπονούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 διαβιβάζονται στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπύρος Ευσταθόπουλος

Εσωτερική Διανομή

- Γραφ. Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Αθ. Μπούρα

- Γραφ. Γεν. Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Σ. Ευσταθόπουλου

- Γραφ. Γεν. Δ/ντή  Α. Π. Π. Π. και Δ. Ε., κ.  Εμμ. Κατσιαδάκη

- Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης

- Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής

- Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενδεικτική ανάλυση απαιτήσεων σε σχέση με τα αξιολογητικά ερωτήματα, ανά έργο αξιολόγησης ΕΠ/ΠΕΠ και Παραδοτέο

|  | Παραδοτέο / Ερώτημα Αξιολόγησης |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | Παραδοτέο Α. Μεθοδολογία της Αξιολόγησης | Παραδοτέο Β. Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος | Παραδοτέο Γ. Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος | Παραδοτέο Δ. Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) | Παραδοτέα Ε. Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης |  |
|  |  |  |  |  | Συνοπτική Έκθεση εισροών στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (άρθρο 29 Καν. 1083/2006) | Συνοπτική Έκθεση εισροών στην αξιολόγηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σε λοιπές στρατηγικές αξιολογήσεις |
| ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ* ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ* ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ* ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠ | Γ.1, Γ.3.1, Γ.3.2 | Α.1, Α.2.1 Β.1, Β.2,Β.3 Γ,1, Γ.2, Γ.3.1, Γ.3.2 Ε.1, Ε.2,Ε6 | Α.1, Α.2.1 Β.1, Β.2,Β.3 Γ,1, Γ.2, Γ.3.1, Γ.3.2 Δ.1 Ε.1, Ε.2,Ε.5, Ε6 | ΜΕΡΟΣ Α.1, Α.2.1 | ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ Α.1, Α.2.1, Β.3 |
| ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠ | Γ.1, Γ.3.1,Γ.3.2 | Α.1, Α.2.2 Β.1, Β.2, Β.3 Γ,1, Γ.2, Γ.3.1, Γ.3.2 Ε.1, Ε.2 | Α.1, Α.2.2 Β.1, Β.2,Β.3 Γ,1, Γ.2, Γ.3.1, Γ.3.2 Δ.1 Ε.1, Ε.2, Ε.3, Ε.4, Ε.5 | ΜΕΡΟΣ Α.1, Α.2.2 | ΜΕΡΟΣ Α.1, Α.2.2, Β.3 |

Σημείωση: Η ανάλυση του αξιολογητικού ερωτήματος Α.1 θα καλύπτει μόνο το εν λόγω ΕΠ ή ΠΕΠ κάθε φορά , χωρίς αναφορά σε παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα, ενώ η ανάλυση των λοιπών ερωτημάτων Β,Γ,Δ και Ε θα καλύπτει το χωρικό και τομεακό πεδίο εφαρμογής της Αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 3.2 ανωτέρω.

(*) Μόνο τα τρία αυτά Ε.Π .απαντούν στο ερώτημα Ε6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1. Μέλη Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση

- Πρόεδρο κο Εμ. Κατσιαδάκη,  Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφ/κης Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

- Αντιπρόεδρο κο Ιωαν. Φίρμπα, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

Μητροπόλεως 3, 105 57, Αθήνα

- Κο Κων. Κουκολιά, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

- Κα Ματθούλα Τριανταφύλλου, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

Νίκης 10, 101 80 Αθήνα

- Κο Αλ. Συνανίδη,  Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ, του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Αγ. Φιλοθέης 2,105 56, Αθήνα

- Κο Δημ. Ιακωβίδη, Προϊστάμενο της Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Ε.Υ. Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

Μητροπόλεως 3, 105 57, Αθήνα

- Κα Μ. Δημοπούλου, Προϊσταμένη της Μονάδας Παρακολούθησης Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

Νίκης 10, 101 80 Αθήνα

- Κο Χρ. Χρήστου, Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Περιφερειακών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

Νίκης 10, 101 80 Αθήνα

- Κα Εν. Κούκουλα, Προϊσταμένη της Μονάδας Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης  Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Κοραή 4,10564, Αθήνα

- Εκπρόσωποι Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής E.E., (DG REGIO)

- Ν. Χρυσάνθου, Γεωγραφική  Μονάδα

- Κα Ασ. Σίμου, Μονάδα Αξιολόγησης

41 Avenue de Tervuren, 1040, Bruxelles

11.     Εκπρόσωποι Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης  E.E., (DG EMPLOI):

- Κο Χαρ. Φραγκούλη, Γεωγραφική  Μονάδα

- Κα Φρ. Μελετίου, Μονάδα Αξιολόγησης

Rue de la Loi 200, 1049, Bruxelles

2. Προϊστάμενοι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προϊστάμενο Ε.Υ., κ. Κουκολιά Κωνσταντίνο

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Προϊστάμενο Δ.Α. , κ. Δεσύπρη Δημήτρη

Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εδαφική Συνεργασία»

Προϊσταμένη Δ.Α., κα Μπερδεμπέ Βασιλική

Γεωργικής Σχολής 65 Θεσ/νίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Παναγιώτη Νταή

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, Αθήνα

- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχ. Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και Λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχ. Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας  του Υπουργείου Εσωτερικών

Προϊσταμένη κα Αλ. Σκλήρη

Δραγατσανίου 8, 10559, Αθήνα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»

Προϊσταμένη Δ.Α., κ. Καρατσάμη Παρασκευή

Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Προϊστάμενο κ. Αλεξόπουλο Ηρακλή

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Β 11527 Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

Προϊστάμενη Δ.Α., κ. Γιώτη Ελένη

Αγίας Σοφίας 10, 154 51 Νέο Ψυχικό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Προϊσταμένο Δ.Α , κ. Κοκκινοπλίτη Κωνσταντίνο

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»

Προϊστάμενο Δ.Α. , κ. Τσαγιάννη Βασίλειο

Πιττακού 2 & Περιάνδρου, 105 58 Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ

Προϊσταμένη, κ. Μπράβου Χρυσούλα

Κοραή 4, 10564 Αθήνα

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Ζερβό Γεώργιο

Κοραή 4, 10564 Αθήνα

- Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»

Προϊσταμένη κα  Ευγ. Καρολίδου

Κοραή 4, 10564 Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

- Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Προϊστάμενο  κ.  Σταυρ. Κωστόπουλο

Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81  Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

- Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊσταμένη Δ.Α. , κ. Φωτεινή Δαλαβέρη

Γλάδστωνος 1Α, 106 77 Αθήνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Εξάρχου Τρύφωνα

Ηροδότου 20, 691 00 Κομοτηνή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Ωραιοπούλου Αγγελική

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Κωτούλα Βασίλειο

ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο -ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

- Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Ρόκκου Ελένη

8ης Μεραρχίας 5-7, 45 445 Ιωάννινα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- Προϊσταμένη Ε. Δ.Α., κα Ζαμπούνη Κωνσταντίνα

Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α. , κ. Οικονόμου Πέτρο

Αλυκές Ποταμού, Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, 491 00 Κέρκυρα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Τζωρτζή Μιχάλη

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Κόρκο Ευάγγελο

Υψηλάντου 12, 351 00 Λαμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α. , κ. Λέμα Κωνσταντίνο

Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Σκούρα Αναστάσιο

Τέρμα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Φυτά Δημήτριο

1o χλμ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

- Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Βουτσίνο Αντώνιο

Σ. Καράγιωργα, 841 00 Ερμούπολη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

- Προϊστάμενo Ε.Δ.Α., κ. Κολυβάκης Γεώργιος

Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.  Μέλη του Δικτύου για την Αξιολόγηση των Ε.Π. 2007-2013

1. Ε.Π. Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Απ. Κατσαούνη

Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα

2. Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

- Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα Χρ. Δρίτσα

Κόνιαρη 15, 114 71, Αθήνα

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Αθ. Ματζώρο

Αγ. Σοφίας 10, 15451, Αθήνα

3. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Αστ. Χατζηπαραδείση

Μεσογείων 56, 115 27, Αθήνα

4. Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Μαν. Γιαμπουρά

Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα

5. Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.

- Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα Ελ. Κούκουλα

Κοραή 4, 10564, Αθήνα

6. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Π. Οικονομάκο

Κοραή 4, 10564, Αθήνα

7. Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη

Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»

- Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα Γ. Βικάτου

Κοραή 4, 10564, Αθήνα

8. Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Σοφ. Γώγο

Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου, 105 58, Αθήνα

9. Ε.Π. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης

- Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα  Αν. Καρκούλη

Μεναίχμου και Θεοφιλοπούλου 18, 117 43, Αθήνα

10. Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

- Προϊστάμενο Μονάδας  Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, κο Κ. Γρηγορίου

Μητροπόλεως 5, 105 57, Αθήνα

11. Εθνική Αρχή Συντονισμού : Διαχειριστική Αρχή των Π.Ε.Π.

- Στέλεχος Εθνικής Αρχής Συντονισμού κα Αικ. Παπαδημητρίου

Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα

12. Π.Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Δ. Μόσχο

Περιοχή ΖΕΠ, 50 100, Κοζάνη

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Κεντρικής  Μακεδονίας

-  Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα Ι. Καρατζιά

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Πυλαία, Θεσ/νικη

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Ανατ.  Μακεδονίας και Θράκης

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Παν. Κουδουμάκη

Ηροδότου 20, 69100, Κομοτηνή

13. Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Ευαγ. Γεωργίου

Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28, 264 41, Πάτρα

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Πελοποννήσου

- Προϊστάμενο  Μονάδας  Α, κo Π. Κούτρη

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100, Τρίπολη

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Αθ. Σπίγγο

Αλυκές Ποταμού, 49100, Κέρκυρα

14. Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Κρήτης

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Ι. Μπαλαντινάκη

Δ. Μποφώρ 7, 71202, Ηράκλειο

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Βαγ. Αραγιάννη

Σ. Καράγιωργα, 84100, Ερμούπολη

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Γ. Πλακωτάρη

Κουντουριώτη 77, 81100, Μυτιλήνη

15. Π.Ε.Π. Θεσσαλίας-Ηπείρου-Στερεάς Ελλάδας

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Θεσσαλίας

- Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα Π. Γραββάνη

Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Ηπείρου

- Προϊσταμένη Μονάδας Α, κα Ε. Παπανικολάου

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο  Γ. Κούτσικο

Υψηλάντη 12, 35100, Λαμία

16. Π.Ε.Π. Αττικής

- Προϊστάμενο Μονάδας  Α, κο Κων. Μαρκάκη

Λ. Συγγρού 98-100, 11741, Αθήνα

17. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

- Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα Μ. Κόμβου

Θεμιστοκλέους 87, 10881, Αθήνα

18. Τομέας Υγείας

- Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα Θ. Πετρίτση

Γλάδστωνος  1α και Πατησίων, 106 77, Αθήνα

19. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας

- Προϊσταμένη Μονάδας  Α, κα Ε. Κατσιγιάννη

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Πυλαία, Θεσ/νικη

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm

http://www.espa.gr/Greek/Documents.aspx?docid=133,31,59

http:// ec.europa.eu/employment_social/equal/about/key-doc_en.cfm

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://ec.europa.eu/growthandjobs/european-dimension/200812-annual-progress-report/index_en.htm

http://194.219.152.77/el/economics/Ethniko_Programma_Metarrythmisewn_Gia_Thn_Anaptyksh_Kai_Thn_Apasxolhsh/

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021en00110032.pdf

Σχετικά έγγραφα:  ‘’Ensuring accessibility and non-discrimination of people with disabilities: A toolkit for using EU Structural and Cohesion funds’’ και Working paper on a common approach to the evaluation of the implementation of the gender mainstreaming principle in the ESF co-funded programmes 2007-2013 (DG EMPL).